时代少年团粉丝消费收藏管理系统

项目开发计划

团队编号：第5组

团队成员：邹依琳、于馨然、王晓菁、高鹤、杨梓、林馨怡

完成日期：2026年7月6日

目录

1．引言	3

1.1编写目的	3

1.2项目背景	3

1.3定义	3

1.4参考资料	4

2．项目概述	4

2.1工作内容	4

2.2条件与限制	4

2.3产品	5

2.3.1程序	5

2.3.2文档	5

2.4运行环境	5

2.5服务	6

2.6验收标准	6

3．实施计划	7

3.1任务分解	7

3.2进度	7

3.3预算	8

3.4关键问题	8

4．人员组织及分工	9

5．交付期限	9

1．引言

1.1编写目的

本文档用于说明“时代少年团粉丝消费收藏管理系统”的项目开发计划，明确项目工作内容、开发条件、交付产品、实施进度、任务分解、人员组织、风险对策和交付期限，为后续编码实现、测试验收和课程答辩提供计划依据。

本文档的主要读者包括课程指导教师、项目组成员、测试人员以及后续维护人员。通过本文档，项目成员可以了解各阶段应完成的工作、每位成员承担的职责以及项目检查前需要提交的成果，从而减少开发过程中的进度偏差和任务遗漏。

1.2项目背景

本项目来源于软件工程课程设计任务，委托和验收单位为课程指导教师及课程组，开发单位为第5组项目小组。项目采用小组协作方式完成，围绕微信小程序场景开展需求分析、软件设计、编码实现、测试和文档编写。

本系统面向时代少年团相关粉丝群体，主要解决追星消费记录零散、预算难以控制、藏品整理不系统、舞台观看记录不完整、个人统计数据缺乏可视化等问题。系统以“理性追星、个人记录、预算管理、隐私保护”为基本原则，不设计公开消费榜、粉丝消费排名等容易诱导攀比的功能。

本系统为相对独立的微信小程序应用，采用微信小程序客户端、微信云开发服务器端和微信云数据库组成的客户机/服务器结构。本地存储只作为缓存、草稿或临时保存方式；系统不与第三方购物平台、票务平台或支付平台进行直接接口对接，消费数据由用户主动录入。

1.3定义

微信小程序：运行在微信客户端内的轻量级应用，是本系统的主要运行载体。

云开发：微信小程序提供的云函数、云数据库、云存储等能力，本系统将其作为服务器端能力和主要数据存储方式。

云数据库：微信云开发提供的数据库服务，用于保存用户个人数据和系统公共数据。

客户机/服务器结构：简称 C/S 结构，指客户端负责页面展示和交互，服务器端负责数据处理、数据存储和服务支持的系统结构。

Git：分布式版本控制工具，用于记录项目代码、文档和开发记录的修改过程。

GitHub：项目采用的代码托管平台，用于保存源代码、文档、开发记录和版本提交历史。

MVP：Minimum Viable Product，最小可行产品，指课程阶段优先完成的核心功能闭环。

公共数据：由项目组预置和维护的数据，例如场次、歌单、图鉴项目和官方参考价。

用户个人数据：由用户本人产生或维护的数据，例如消费记录、预算记录、图鉴点亮状态和舞台点亮状态。

documentation.txt：项目仓库中用于记录文档撰写进度、修改内容和提交情况的文本文件。

1.4参考资料

[1]《01_项目开发计划》课程模板，课程设计资料，2026。

[2]《软件工程课程设计指导书》，课程组，2026。

[3]《软件工程课设三次检查时间安排》，课程组，2026。

[4] 微信小程序官方开发文档，微信开放社区，2026。

2．项目概述

2.1工作内容

本项目的主要工作包括项目计划制定、需求分析、概要设计、数据库设计、界面与交互设计、微信小程序编码实现、公共数据整理、云开发环境配置、测试计划编写、功能测试、缺陷修改、文档整理和课程答辩准备。

系统计划实现消费记录、预算统计、藏品图鉴、舞台记录、账号与数据管理、公共数据维护等模块。其中，消费记录模块负责新增、编辑、删除、筛选消费记录；预算统计模块负责预算设置、预算进度计算、分类统计和趋势展示；藏品图鉴模块负责公共图鉴展示和个人点亮状态维护；舞台记录模块负责场次点亮、歌单展示、歌曲统计和专辑进度计算；账号与数据管理模块负责微信登录、云数据库保存、数据同步和隐私提示。

截至本计划编写阶段，项目已完成需求规格说明和软件设计说明初稿，编码实现工作计划在初期检查后集中推进。后续开发将优先保证高优先级功能闭环可运行，再根据时间完善图鉴、舞台、导出和云同步等增强功能。

2.2条件与限制

项目已具备普通 PC、微信开发者工具、GitHub 公开仓库、课程模板、需求规格说明初稿和软件设计说明初稿等基础条件。小组成员已明确系统采用微信小程序技术栈和云开发方式实现，能够在微信开发者工具模拟器和手机端进行开发、调试与演示。

项目尚需完成微信小程序工程搭建、云开发环境配置、云数据库集合设计与初始化、公共场次和图鉴数据整理、页面编码、模块联调、测试用例编写和最终文档整理等工作。由于课程周期较短，项目开发必须以核心功能为优先，避免在中低优先级功能上投入过多时间。

项目受课程时间、团队协作、公共数据整理工作量、微信云开发配置、Git 提交规范和真机测试条件等因素限制。为降低风险，项目采用 MVP 优先策略，先完成消费记录、预算统计、基础图鉴点亮和基础舞台点亮，再逐步完善歌曲统计、专辑进度、数据导出和云同步等功能。

2.3产品

2.3.1程序

表2-1 应交付程序清单

| 程序名称 | 使用语言/技术 | 存储形式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序客户端程序 | JavaScript、WXML、WXSS、JSON | GitHub 仓库源代码及最终压缩包 | 包含消费记录、预算统计、藏品图鉴、舞台记录和我的等页面。 |
| 云开发服务端程序 | JavaScript / Node.js 云函数 | cloudfunctions 目录及云开发环境 | 用于登录识别、数据读写、统计计算和同步处理等服务端逻辑。 |
| 云数据库集合与初始化数据 | 微信云数据库、JSON 数据 | 云数据库集合或 data 目录 | 包含 User、Expense、Budget、Stage、Collection、UserStage、UserCollection、PublicPrice 等数据。 |
| 测试数据与演示数据 | JSON、云数据库测试记录 | 测试数据文件或云数据库记录 | 用于中期演示、最终演示和测试报告截图。 |

2.3.2文档

表2-2 应交付文档清单

| 文档名称 | 提交阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目开发计划 | 初期检查 | 说明项目工作内容、实施进度、任务分工、预算和风险对策。 |
| 需求规格说明 | 初期检查，后续可修改 | 说明系统目标、用户特征、数据描述、功能需求、非功能需求和约束条件。 |
| 软件设计说明 | 初期检查，后续可修改 | 说明系统模块划分、结构设计、数据库设计、接口设计、模块设计和界面设计。 |
| 项目开发记录 | 最终检查 | 记录小组会议、开发过程、问题处理、成员任务和版本提交情况。 |
| 软件测试计划与分析报告 | 中期检查提交测试计划，最终检查提交完整报告 | 包括测试计划、测试用例、测试结果、缺陷分析和修复情况。 |
| 用户操作手册 | 最终检查 | 说明系统安装运行方式、主要页面操作流程和注意事项。 |
| 项目源代码压缩包 | 最终检查 | 包含小程序源代码、云函数、公共数据、README 和必要说明文件。 |
| 心得体会 | 最终检查 | 每位成员提交一份个人心得体会。 |

2.4运行环境

表2-3 运行环境说明表

| 类别 | 环境要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件环境 | 普通 PC、智能手机或微信开发者工具模拟器 | PC 用于开发和调试；手机或模拟器用于小程序运行测试。 |
| 操作系统 | Windows 10/11 或其他可运行微信开发者工具的系统 | 项目开发阶段以 Windows 环境为主。 |
| 客户端环境 | 微信客户端 / 微信开发者工具模拟器 | 用户端以微信小程序形式运行。 |
| 服务器环境 | 微信云开发环境 | 用于提供云函数、云数据库和云存储等服务器端能力。 |
| 数据库环境 | 微信云数据库 | 用于保存用户个人数据和系统公共数据。 |
| 开发工具 | 微信开发者工具、Git、GitHub、Word/WPS、draw.io 或 ProcessOn | 分别用于小程序开发、版本管理、文档编写和模型图绘制。 |
| 开发语言 | JavaScript、WXML、WXSS、JSON | 分别用于业务逻辑、页面结构、样式和配置/数据描述。 |
| 测试环境 | 微信开发者工具模拟器、小组成员手机 | 用于页面预览、功能测试和最终演示。 |

2.5服务

本项目为课程设计项目，开发单位向课程指导教师和课程组提供系统演示、源代码提交、文档说明、运行指导和答辩解释等服务。项目组成员需要能够说明自己承担的工作内容、关键实现思路、遇到的问题和解决方法。

系统交付后，项目组可在课程检查阶段提供安装运行说明、演示账号或演示数据、用户操作手册、常见问题说明和必要的缺陷修复。由于本项目不是商业软件，不提供长期商业运维服务，后续维护以课程要求和项目组能力范围内的修改为主。

2.6验收标准

项目验收以课程设计检查要求为依据，重点关注软件可运行性、需求与设计一致性、功能完成度、系统演示效果、文档完整性、团队协作和个人答辩情况。最终检查时不能运行的功能不计入整体项目工作量，因此本项目将优先保证核心功能能够现场演示。

表2-4 项目验收标准表

| 验收项 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 可运行性 | 系统能够在微信开发者工具模拟器或手机微信客户端中正常运行，核心页面能够进入并完成主要操作。 | 现场演示、模拟器测试、真机预览。 |
| 核心功能 | 消费记录新增/查看/编辑/删除、预算设置与进度计算、消费统计、图鉴点亮、舞台点亮等高优先级功能可演示。 | 按照测试用例逐项操作检查。 |
| 数据保存 | 用户个人数据和系统公共数据能够按照设计保存、读取和展示，异常情况下有必要提示。 | 检查云数据库或本地测试数据，执行新增、修改和删除操作。 |
| 需求一致性 | 程序实现、需求规格说明和软件设计说明中的功能范围保持一致，不出现文档未说明而程序随意增加的重要功能。 | 对照需求规格说明、设计说明和系统演示。 |
| 文档完整性 | 按课程要求提交项目开发计划、需求规格说明、软件设计说明、开发记录、测试报告、用户手册、心得体会和源码包。 | 检查电子版文档和压缩包。 |
| 版本管理 | 项目使用 GitHub 进行版本管理，成员按照分工提交代码、文档和开发记录；文档进度通过 documentation.txt 记录。 | 检查 GitHub 仓库提交记录和 documentation.txt。 |
| 测试质量 | 测试计划、测试用例、测试结果和缺陷处理记录较完整，能覆盖核心功能流程和主要异常情况。 | 检查软件测试计划与分析报告。 |

3．实施计划

3.1任务分解

根据系统功能范围和课程检查节点，项目任务划分为项目管理、需求分析、概要设计、公共数据整理、模块编码、云开发配置、测试分析、文档整理和答辩准备等部分。任务分解以模块职责和交付物为依据，具体安排如表3-1所示。（此处任务分解暂时待定）

表3-1 项目任务分解表

| 任务类别 | 主要任务 | 负责人/参与人员 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理与进度控制 | 制定计划、跟踪进度、组织讨论、检查文档一致性、协调成员提交。 | 邹依琳 | 项目开发计划、会议记录、任务检查表。 |

3.2进度

项目开发进度按照初期检查、中期检查和最终检查三个节点倒排。初期检查前完成项目开发计划、需求规格说明和软件设计说明初稿；中期检查前完成测试计划部分并演示已完成系统模块；最终检查前完成全部文档、程序打包、现场演示准备和个人问答准备。

表3-2 项目开发进度安排表

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与设计准备 | 2026年7月1日—2026年7月6日 | 完成项目选题确认、需求规格说明、软件设计说明和项目开发计划；明确功能范围、数据结构和开发任务。 | 初期检查提交三份初稿。 |
| 第二阶段：工程搭建与公共数据准备 | 2026年7月7日—2026年7月9日 | 建立微信小程序工程，配置 GitHub 仓库和基础目录；整理公共图鉴、场次、歌单和参考价数据；完成云数据库集合初步设计。 | 可运行工程框架、公共数据初稿。 |
| 第三阶段：核心模块编码 | 2026年7月10日—2026年7月12日 | 优先实现消费记录、预算统计、藏品图鉴和舞台记录的基础流程；准备中期演示数据和测试计划。 | 已完成模块演示版本、测试计划部分。 |
| 第四阶段：中期检查与问题修改 | 2026年7月13日 | 提交软件测试计划与分析报告的测试计划部分，演示已完成系统模块，并记录教师反馈意见。 | 中期检查反馈、修改清单。 |
| 第五阶段：测试与完善 | 2026年7月14日—2026年7月15日 | 补充云开发、数据同步、异常处理和界面细节；执行功能测试、异常测试和兼容性测试；修复主要缺陷。 | 测试结果、缺陷修复记录。 |
| 第六阶段：文档整理与最终集成 | 2026年7月16日 | 完善全部文档，整理项目开发记录、用户操作手册、测试报告、心得体会和源代码压缩包；检查 GitHub 提交记录。 | 最终提交材料和演示版本。 |
| 第七阶段：最终检查 | 2026年7月17日 | 进行全部文档检查、程序现场检查和个人问答。第5组检查时间为10:40—11:20。 | 最终检查通过。 |

图3-1 项目开发进度安排图

图3-1 后续可根据表3-2结合具体时间绘制为甘特图形式，展示需求分析、设计、编码、测试、文档整理和最终检查等阶段的时间关系。

3.3预算

本项目为软件工程课程设计项目，主要使用个人电脑、微信开发者工具、GitHub 和微信云开发基础资源，不涉及额外硬件采购和独立服务器租赁，预算支出按 0 元控制。若云开发资源在调试阶段产生潜在费用，项目组将通过减少无效调用、控制测试数据规模和使用本地模拟数据等方式避免超出免费或基础资源范围。

表3-3 项目预算表

| 费用类别 | 预算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备 | 0元 | 使用小组成员已有个人电脑和手机，不新增硬件采购。 |
| 开发软件 | 0元 | 微信开发者工具、Git、GitHub、draw.io 或 ProcessOn、Word/WPS 等工具均使用免费或学校已有资源。 |
| 服务器与数据库 | 0元 | 课程阶段使用微信云开发基础资源和测试数据，不额外租赁独立服务器。 |
| 网络与测试 | 0元 | 使用已有校园网、家庭网络或手机网络完成开发和测试。 |
| 资料整理 | 0元 | 公共数据由项目组人工整理，课程展示中避免使用需要额外授权或付费的大量商业图片。 |
| 合计 | 0元 | 项目总预算支出为0元。 |

3.4关键问题

项目开发周期较短，且需要同时完成编码、测试、文档和答辩准备，因此需要提前识别影响进度和质量的关键问题，并制定相应对策。

表3-4 关键问题及对策表

| 关键问题 | 可能影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 开发周期紧张 | 核心功能未能按时完成，影响中期和最终演示。 | 采用 MVP 优先策略，优先完成消费记录、预算统计、图鉴点亮和舞台点亮等核心流程。 |
| 编码工作启动较晚 | 初期检查后开发时间集中，容易出现模块堆积。 | 初期检查后立即完成工程搭建和模块分工，每日检查关键任务进度。 |
| 微信云开发配置不稳定 | 登录、云数据库保存或同步功能可能影响演示。 | 优先完成本地模拟数据和云数据库基础读写，云同步功能可根据进度进行简化。 |
| 公共数据整理工作量大 | 场次、歌单、图鉴和参考价数据不完整会影响图鉴和舞台模块。 | 限定课程阶段的数据规模，先整理能够支撑演示的代表性数据，并保留“待完善”状态。 |
| 模块接口不统一 | 页面之间调用混乱，后期联调困难。 | 按照需求规格说明和软件设计说明中的数据字段、内部接口和模块边界进行实现。 |
| 版本管理不规范 | 代码和文档难以追溯，影响团队协作评价。 | 使用 GitHub 统一管理项目，成员定期提交代码或文档，文档进度记录在 documentation.txt 中。 |
| 测试覆盖不足 | 最终检查时出现明显 bug 或异常流程无法处理。 | 围绕核心用例设计测试用例，重点测试新增、删除、点亮、统计、空数据和异常输入等场景。 |
| 隐私与版权风险 | 消费金额、备注、图片和公共数据来源处理不当。 | 默认隐藏个人敏感信息，分享或导出由用户确认；课程展示中尽量使用自制图、占位图或注明来源的数据。 |

4．人员组织及分工

项目组采用组长统筹、成员分模块负责、全体共同测试和文档协作的组织方式。每位成员可以同时承担开发、测试和文档任务，但需要明确主要责任范围，并按照项目计划定期提交自己的工作成果。（待定，之后填）

表4-1 人员组织及分工表

| 成员 | 项目角色 | 主要分工 | 主要交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邹依琳 |  |  |  |
| 于馨然 |  |  |  |
| 王晓菁 |  |  |  |
| 高鹤 |  |  |  |
| 杨梓 |  |  |  |
| 林馨怡 |  |  |  |

在开发过程中，项目组将通过线上沟通和阶段性检查方式同步进度。组长负责对关键节点进行提醒和汇总，各成员按照分工完成自己的代码、数据、文档或测试任务，并通过 GitHub 提交可追溯的工作记录。

5．交付期限

根据课程检查时间安排，本项目需要在初期检查、中期检查和最终检查三个节点分别完成相应交付物。项目组将按照表5-1 所示期限准备材料，并在每次检查后根据教师反馈进行修改。

表5-1 项目交付期限表

| 检查阶段 | 交付日期 | 交付内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期检查 | 2026年7月6日 | 项目开发计划、需求规格说明、软件设计说明初稿。 | 第5组检查时间为10:40—11:20，文档后续可继续修改。 |
| 中期检查 | 2026年7月13日 | 软件测试计划与分析报告的测试计划部分；演示已完成的系统模块。 | 重点展示消费记录、预算统计、藏品图鉴和舞台记录等已完成模块。 |
| 最终检查 | 2026年7月17日 | 全部文档、项目源代码压缩包、程序现场演示、个人问答和成员心得体会。 | 第5组检查时间为10:40—11:20，最终检查时不能运行的功能不计入整体工作量。 |

最终提交材料以电子版为主，包括完整源代码、数据库或公共数据说明、全部课程设计文档和每位成员的个人心得体会。提交前需要统一检查文档格式、文件命名、源码可运行性、测试结果、GitHub 提交记录和演示数据。